Приложение №2

 к Приказу № 16/3

от 28 марта 2022 г.

**Комплекс мер (дорожная карта) по созданию новых мест для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы Российское движение школьников «Гравитация» социальной направленности**

**на 2022-2023 уч. год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие  | Сроки | Ответственный |
| 1 | Проведение совещания с сотрудниками | март 2022 | Дамдинова У. Б. |
| 2 | Разработка и утверждение медиаплана информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей | Апрель 2022 | Дамдинова У. Б. |
| 3 | Реализация медиаплана по информационному сопровождению мероприятия федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образования»  | В течение 2022-2023 уч. года | Дамдинова У. Б. |
| 4 | Формирование перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей  | Апрель 2022 г | Дамдинова У. Б.Харлампьева Е. В. |
| 5 | Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Гравитация»  | Разработана в 2021 году | Зундуев Д. З. |
| 6 | Загрузка программы на сайт образовательной организации  | Июнь 2022 | Золотухина А. М. |
| 7 | Загрузка программы в Навигатор системы дополнительного образования Республики Бурятия | Июль 2022 г | Золотухина А. М. |
| 8 | Создание и оснащение новых мест, косметический ремонт помещен, брендирование, установка оборудования | Июль 2022 | Попова Т. В. |
| 9 | Информирование о создании новых мест и наборе в группы по реализации дополнительной общеразвивающей программы «Гравитация»  | Июнь- сентябрь 2022 г  | Педагоги центра |
| 10 | Осуществление набора обучающихся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Российское движение школьников «Гравитация.» | Август – сентябрь 2022 г | Педагоги центра |
| 11 | Приказ на зачисление детей (комплектование групп) | Сентябрь 2022 г | Попова Т. В. |
| 12 | Повышение квалификации педагогических работников на создаваемых новых местах | В течение года | Дамдинова У. Б. |
| 13 | Организация участия обучающихся в мероприятиях различного уровня: конкурсы, фестивали, и т.п.  | В течение года | Педагоги центра |
| 14 | Организация взаимодействия с семьями воспитанников по реализации плана мероприятий (дорожной карты) в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» | постоянно | Соц. педагог Качанова Е. А. |